Приложение № 1

к приказу МБДОУ детского сада №23

от 14.01.2014 г.   № 27-0

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 23

Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» направлена на обеспечение повышения эффективности предоставления образовательных услуг и с учетом новых требований к организации образовательного процесса.

Цель: Определение первоочередных действий по обеспечению введения ФГОС ДО, освоение алгоритма введения ФГОС ДО.

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на основе разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ.

Задачи:

- определение нормативно-правового, организационного, кадрового, финансово-экономического, информационного обеспечения и методического сопровождения, регулирующих введение ФГОС ДО;

- проектирование, согласование и апробация «дорожной карты» изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ в условиях введения ФГОС ДО, направленных на повышение эффективности дошкольного образования в ДОУ;

- развитие профессионально-педагогических компетенций участников введения ФГОС ДО, мотивационной готовности управленческих и педагогических кадров к инновационной деятельности в условиях введения ФГОС ДО на основе практикосозидательного партнерства;

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей (творческой) группы ДОУ | январь-апрель 2014 | Формирование рабочей (творческой) группы, разработка положения об ее деятельности |
| 1.2. | Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС ДО в ДОУ | январь-август 2014 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО; Определение основных направлений деятельности ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в программы развития ДОУ |
| 1.3. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | апрель-июнь 2014 | Оценка степени готовности ДОУ к реализации ФГОС ДО |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана-графика поэтапного введения ФГОС ДО в ДОУ | май-июнь 2014 | План-график поэтапного введения ФГОС ДО в ДОУ |
| 1.5. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО | апрель-июль 2014 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС ДО. Обеспечение курсовой переподготовки и повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО |
| 1.6. | Определение наставников для молодых специалистов по обеспечению введения ФГОС ДО | апрель-июль 2014 | Формирование и развитие системы наставничества в ДОУ в целях повышения эффективности деятельности педагогов по введению ФГОС ДО |
| 1.7. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, укрепления здоровья детей | постоянно | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность |
| - Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ | 2014-2015 | Обеспечение достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году» |
| 2.2. | Методическое сопровождение педагогических работников в процессе введения ФГОС ДО | 2014 по мере публикации реестра примерных основных образова тельных программ ДО | Разработка и утверждение ООП ДОУ с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО (на основе реестра) Определение перечня программно-методического обеспечения образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
|  |  | 2014 | Создание модели (моделей) образовательного процесса в ДОУ в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе ФГОС ДО |
|  |  | 2014-2018 | Планирование и оснащение образовательного пространства ДОУ содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.3. | Проведение аттестации педагогических и руководящих работников ДОУ | 2014-2015 | План-график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников ДОУ |
| 2.4. | Деятельность рабочей группы, проведение круглых столов, семинаров, педсоветов и других форм работы по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2018 | Создание условий для участия педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО |
| - Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2016 | Анализ и определение потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе технических), материалах (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 3.2. | Мониторинг образовательного пространства ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | апрель – май 2014 апрель-май 2015 | Наличие в ДОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| - Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4.1. | Доведение нормативных правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц | постоянно | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативных правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО |
| 4.2. | Организация общественных обсуждений документов и вопросов реализации ФГОС ДО в ДОУ | по мере необходимости | Проведение педагогических советов и других форм методической работы в ДОУ по обсуждению реализации ФГОС ДО |
| 4.3. | Освещение на сайтах в сети Интернет хода реализации ФГОС ДО | постоянно | Подготовка и размещение на сайтах ДОУ информации по вопросам реализации ФГОС ДО |